ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной  программы Ангарского сельсовета

«Ангарские просторы» за 2024год.

Муниципальная программа Ангарского сельсовета «Ангарские просторы» реализуется в один этап с 2023 по 2026 годы (далее Программа), утверждена постановлением администрации Шиверского сельсовета  от 25.10.2013 года № 64-п.

В течение 2024 года в Программу были внесены изменения постановлением администрации Шиверского сельсовета от  01.02.2024 № 10-п, от 29.02.2024 № 25-п, от 25.04.2024 № 49-п, от 08.08.2024 № 78-п, от 07.10.2024 № 92-п. от 08.11.2024 № 105-п. от 28.11.2024 № 113-п. от 16.12.2024 № 124-п. от 26.12.2024 № 126-п.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Шиверского сельсовета Богучанского района.

В муниципальную программу входят пять подпрограмм:

1. «Благоустройство территории Ангарского сельсовета» (далее подпрограмма 1);

Срок реализации подпрограммы 1 - 2023 - 2026 годы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1:

Совершенствование системы комплексного благоустройства, обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения.

2. «Защита населения и территории Ангарского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее подпрограмма 2).

Срок реализации подпрограммы 2 - 2023 - 2026 годы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2:

-снижение гибели населения МО Ангарский сельсовет при пожарах;

-снижение травмированного населения МО Ангарский сельсовет при пожарах;

-обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 2023-2026 годах

-увеличение роста обученного населения по действиям в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. «Жилищно-коммунальное хозяйство на территории Ангарского сельсовета" (далее подпрограмма 3).

Срок реализации подпрограммы 3 - 2023 - 2026 годы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3:

1.Сохранение жилищного фонда на территории Ангарского сельсовета, не признанного в установленном порядке аварийным и не подлежащим сносу.

2.Организация и проведение капитального  ремонта в муниципальном жилищном фонде.

4. «Развитие физической культуры и спорта на территории Ангарского сельсовета» (далее подпрограмма 4)

Срок реализации подпрограммы 4 – 2023-2026 годы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4:

-увеличение численности участников спортивных формирований;

-увеличение удельного веса спортивных достижений;

-проведение мероприятий, организованных органами местного самоуправления.

5. «Содействие занятости населения п.Ангарский» (далее подпрограмма 5)

Срок реализации подпрограммы 4 – 2023-2026 годы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5

- обеспечение гарантий в области содействия занятости населения;

- содействие временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет по благоустройству поселка Ангарский.

Целью муниципальной программы является создание гармоничного и культурного пространства для отдыха, досуга и комфортных условий проживания жителей. Создание эффективной системы защиты населения и территории МО Ангарский сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Создание условий для приведения жилищного фонда в надлежащее состояние и развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающие комфортные условия для проживания. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности. Создание условий для развития и реализации культурного и духовно-нравственного потенциала населения МО Ангарский сельсовет.

- Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач:

1. Обеспечение чистоты и порядка, а также комфортного и безопасного проживания жителей и гостей на территории МО Ангарский сельсовет;

2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

3. Сохранение жилищного фонда на территории муниципального образования.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет

51 769,989,00 рублей, в том числе:

18 150 131,00 рублей – средства краевого бюджета;

33 619 858,00 рублей - средства местного бюджета.

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы к 2030 году являются следующие:

Процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству 65%, снижение количества чрезвычайных ситуаций на территории МО Ангарский сельсовет на 15%, охват населения обучению по действиям в ситуациях природного и техногенного характера в количестве 105 человек, проведение капитального ремонта в муниципальном жилом фонде 75%, доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом к обще численности населения МО Ангарский сельсовет 15%, содействие занятости населения п. Ангарский 10%.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы за отчетный год

На первом этапе осуществлялся расчет показателя О1 – оценка эффективности реализации  Муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств местного бюджета»:

О1 = (9 398 761,03 + 0*)/ 8 981 995,88 руб. х 100% = 95,57 %

0*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 97, 94%, что соответствует значению О1 равному:

95% < О1 < 100%,

что расценивается как –Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

На втором этапе осуществлялся расчет показателя О2 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «степень достижения целевых показателей программы»:

О2 = (95,57%+100%+92,12%+100%)/ 4 показателя = 95,90 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 98,28%, что соответствует значению О2 равному:

95% < О2 < 100%,

что расценивается как –Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

На третьем этапе осуществлялся расчет показателя О3 – оценка эффективности реализации  Муниципальной программы по критерию «степень достижения показателей результативности Программы»:

О3=((100%*0,1)+(100%*0,1)+(100%*0,1)+(100,0%*0,1)+(100%*0,1)+(100%*0,1)+(100%*0,1)+(100%*0,1)+(100%*0,1)+(100*0,1)/1 = 100 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 100,00 %, что соответствует значению О3 равному:

95% < О3 < 100%,

что расценивается как – Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

На четвертом этапе осуществлялся расчет О итог – итоговая оценка эффективности реализации Программы.

О итог = (95,57%+92,12%+100%)/ 3 = 95,90%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 95,90 %, что соответствует значению Оитог равному:

95% < Оитог < 100%,

что расценивается как –  Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы Ангарского сельсовета «Ангарские просторы»

| № п/п | Полнота и эффективность использования средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы (О1) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (О2) | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (О3) | О итог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 95,57 % | 92,12 % | 100,00 % | 95,90 % |

Глава  Ангарского  сельсовета		                                                             Фризен Л.В.

Исполнитель

Главный бухгалтер

Александрова Ольга Евгеньевна

Тел: 89339968086